流程平台开发计划

正益无线（北京）科技有限公司

编写说明

中文标题：流程平台开发计划

文档类别：工程类

版本说明：

| 版本 | 编写 | 简要说明 | 审核人 | 批准人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 秦飞 | 初始化版本 |  |  | 2015-08-18 |

目    录

1. 引言	1

1.1. 编写目的	1

1.2. 背景	1

2. 需求分析	1

2.1.1. 设计目标	1

3. 项目计划	1

3.1. 项目搭建	2

3.1.1. 基础项目搭建	2

3.1.2. 流程引擎整合	3

3.1.3. 流程设计器整合	4

3.1.4. 流程跟踪界面	5

3.2. 人员角色整合	6

3.2.1. 流程设计器中人员角色整合	6

3.2.2. 流程解析器中人员角色整合	7

3.2.3. 待签、待办、已办、已办结实现	9

3.2.4. 流程和业务的整合	10

3.2.5. 租户方案	11

3.2.6. 通过UEL表达式方式进行复杂人员表单整合	11

3.3. 单据模板设计	12

3.3.1. 元数据管理	12

3.3.2. 表单页面	14

3.3.3. 表单校验实现	14

3.3.4. 单据保存	15

3.3.5. 审批和单据页面展示	15

3.3.6. 单据权限控制	16

3.3.7. 扩展开发	16

3.4. 查询方案	17

3.4.1. 报表查询	17

3.4.2. 其他查询	17

引言

编写目的

为流程平台开发制定初步开发计划。

背景

说明：

- 为OA平台提供流程支持

- 通过整合EMM系统或者通过插件扩展的方式实现

- 该设计文档为初步的开发计划，需要根据业务及系统进行相应的调整

需求分析

设计目标

- 实现流程的自定义

- 实现表单的自定义(包括PC端和移动端)

- 实现复杂流程的流转

项目计划

| WBS | 任务名称 | 工期 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目搭建 |  |  |
| 1.1 | 基础项目搭建 | 2 | 高 |
| 1.1.1 | 流程、流程设计器、流程展示界面整合 | 10 | 高 |
| 1.1.2 | 审批页面设计 | 2 | 高 |
| 1.2 | 人员角色整合 |  |  |
| 1.2.1 | 流程设计器中人员角色整合 | 3 | 高 |
| 1.2.2 | 流程解析器中人员角色整合 | 3 | 高 |
| 1.2.3 | 待办、已办、已办结实现 | 5 | 高 |
| 1.2.4 | 流程和业务的整合方案 | 3 | 高 |
| 1.2.5 | 租户元数据整合 | 3 | 高 |
| 1.2.6 | 通过UEL表达式方式进行复杂人员表单整合 | 6 | 中 |
| 1.3 | 单据模板设计 |  |  |
| 1.3.1 | 元数据管理 | 4 | 高 |
| 1.3.2 | 表单页面(区分全流程和单节点) | 20 | 中 |
| 1.3.3 | 表单校验实现 | 7 | 中 |
| 1.3.4 | 单据保存 | 8 | 高 |
| 1.3.5 | 表单和流程的整合 | 8 | 中 |
| 1.3.6 | 审批和单据页面展示(区分PC端和移动端不同实现) | 5 | 中 |
| 1.4 | 扩展开发 |  |  |
| 1.4.1 | 节点人员扩展方案 | 8 | 中 |
| 1.4.2 | 流程回退、驳回、加签等实现 | 5 | 中 |
| 1.4.3 | 流程代理实现 | 2 | 中 |
| 1.4.4 | 督办实现 | 2 | 低 |
| 1.5 | 查询方案 |  |  |
| 1.5.1 | 报表查询 | 5 | 低 |
| 1.5.2 | 我的发起、我的办理查询 | 3 | 低 |
| 1.5.3 | 其他查询 | 5 | 低 |

项目搭建

基于EMM平台进行流程相关功能整合

基础项目搭建

在开发环境上搭建可用的EMM开发平台，引入Activiti相关的jar包，修改pom.xml

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-engine</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-spring</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-json-converter</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-explorer</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</exclusions>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-modeler</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-modeler</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

<classifier>sources</classifier>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-rest</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-rest</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

<classifier>sources</classifier>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-diagram-rest</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-diagram-rest</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

<classifier>sources</classifier>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.activiti</groupId>

<artifactId>activiti-cxf</artifactId>

<version>${activiti.version}</version>

</dependency>

开发周期

2人天

解决问题

Jar包版本冲突等问题

交付成果

能够正常部署启动项目

流程引擎整合

整合流程EMM系统和Activiti5.18版本流程引擎,修改spring配置文件

<bean id="processEngineConfiguration" class="org.zywx.bpm.web.workflow.

WorkflowSpringProcessEngineConfiguration">

<property name="dataSource" ref="dataSource"/>

<property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>

<property name="databaseSchemaUpdate" value="true"/>

<property name="jobExecutorActivate" value="false"/>

</bean>

<!-- 创建一个流程引擎bean -->

<bean id="processEngine" class="org.activiti.spring.

ProcessEngineFactoryBean">

<property name="processEngineConfiguration"

ref="processEngineConfiguration"/>

</bean>

<!-- 创建activiti提供的各种服务 -->

<bean id="repositoryService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getRepositoryService"/>

<bean id="runtimeService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getRuntimeService"/>

<bean id="formService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getFormService"/>

<bean id="identityService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getIdentityService"/>

<bean id="taskService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getTaskService"/>

<bean id="historyService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getHistoryService"/>

<bean id="managementService" factory-bean="processEngine"

factory-method="getManagementService"/>

开发周期

2人天

解决问题

- 可以支持扩展服务

- 支持事物控制

- 支持其他扩展注入

交付成果

- 可以正常调用流程引擎提供的服务

- 可以调用扩展的服务

- 可以注入人员扩展实现

流程设计器整合

- 整合Activiti提供的流程设计器，如果需要可以自定义开发流程设计器

- 整合方案是在spring的配置文件中增加流程设计器相关的rest请求扫描路径

<context:component-scan base-package="org.activiti.rest.editor">

</context:component-scan>

- 增加跳转到流程设计器的控制器

@RequestMapping("modeler")

public ModelAndView getModeler(){

ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("workflow/modeler") ;

return modelAndView ;

}

- 修改设计器的界面效果

- 修改stencilset.json和en.json进行汉化修改

- 其他页面修改

数据库设计

流程绑定表(bpm_defbind)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| deftype | 流程定义所属类型0全局1用户2角色3部门4用户组 | Char | 1 |
| defTypeid | 类型对应的主键 | Varchar2 | 32 |
| Defid | 流程定义id | Varchar2 | 32 |
| defkey | 流程定义key值 | Varchar2 | 30 |
| tenantmetaid | 租户元数据关联表 | Varchar2 | 32 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

开发周期

5人天

解决问题

- Rest服务的配置和整合

- 模型的创建和跳转相关操作

- 修改支持租户概念

交付成果

- 可以正常保存流程图

- 提供汉化及常用功能的优化

- 能够正常区分租户

- 可以发布流程定义

流程跟踪界面

- 整合Activiti自带的流程跟踪界面，如果需要可以自定义开发流程跟踪界面

修改ProcessDiagramGenerator.js文件进行汉化配置

- 进行界面效果及展示方式等内容修改

开发周期

3-5人天

解决问题

- 流程图展示相关rest服务

- 跟踪界面修改

- 提供自定义流程跟踪扩展接口

交付成果

- 可以进行流程跟踪展示并查看相关流程信息

- 能够自定义流程跟踪展示界面

人员角色整合

能够将流程设计器中配置的人员、角色能够指定到相应的组织机构中，保证待办任务的发送。该功能需要提供人员和角色的选择窗口并添加到流程设计器的人员选择界面中。

流程设计器中人员角色整合

由于Activiti提供的设计器中没有提供人员和角色的选择界面，需要通过修改页面实现人员和角色的选择。

开发周期

3人天

解决问题

- 人员角色信息的获取、展示和流程绑定

- 可提供其他人员配置方案的扩展配置

交付成果

- 可以进行流程图人员角色配置

流程解析器中人员角色整合

由于Activiti提供了默认的人员和用户组表以及实现, 需要通过注入的方式增加系统用户和角色的选择。

- 角色查询方法重写

@Component

public class CustomGroupEntityManager extends GroupEntityManager {

private static final Log logger =

LogFactory.getLog(CustomGroupEntityManager.class);

@Override

public List<Group> findGroupsByUser(String userId) {

// 实现自定义的角色查询

return super.findGroupsByUser(userId);

}

}

- 角色查询注入工具类

@Service

public class CustomGroupEntityManagerFactory implements SessionFactory {

private CustomGroupEntityManager customGroupEntityManager;

@Override

public Class<?> getSessionType() {

return GroupIdentityManager.class;

}

@Override

public Session openSession() {

return customGroupEntityManager;

}

@Autowired

public void setCustomGroupEntityManager(CustomGroupEntityManager

customGroupEntityManager) {

this.customGroupEntityManager = customGroupEntityManager;

}

}

- 人员查询方法重写

@Component

public class CustomUserEntityManager extends UserEntityManager {

private static final Log logger =

LogFactory.getLog(CustomUserEntityManager.class);

@Override

public UserEntity findUserById(String userId) {

// 实现自定义的人员查询

return (UserEntity) super.findUserById(userId);

}

@Override

public List<Group> findGroupsByUser(String userId) {

return super.findGroupsByUser(userId);

}

}

- 人员查询注入工具类

@Service

public class CustomUserEntityManagerFactory implements SessionFactory {

@Autowired

private CustomUserEntityManager customUserEntityManager;

@Override

public Class<?> getSessionType() {

return UserIdentityManager.class;

}

@Override

public Session openSession() {

return customUserEntityManager;

}

@Autowired

public void setCustomUserEntityManager(CustomUserEntityManager

customUserEntityManager) {

this.customUserEntityManager = customUserEntityManager;

}

}

- 在spring的配置文件中注入给流程引擎

<property name="customSessionFactories">

<list>

<bean class="org.zywx.bpm.web.workflow.

CustomUserEntityManagerFactory">

<property name="customUserEntityManager"

ref="customUserEntityManager"/>

</bean>

<bean class="org.zywx.bpm.web.workflow.

CustomGroupEntityManagerFactory">

<property name="customGroupEntityManager"

ref="customGroupEntityManager"/>

</bean>

</list>

</property>

开发周期

3人天

解决问题

- 流程执行过程中人员和角色的正确执行

交付成果

- 可以进行流程流转

- 可以正常解析uel表达式配置的人员

待签、待办、已办、已办结实现

- 提供用户待签收任务查询并提供签收链接。

- 提供用户待办任务的查询并提供办理链接。

- 提供用户已办任务的查询并提供查看链接及任务回收功能。

- 提供用户已办结任务的查询并提供查看链接。

数据库设计

待办表(bpm_todo)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| Title | 待办标题 | Varchar2 | 50 |
| Code | 待办编码 | Varchar2 | 30 |
| Taskid | 任务id | Varchar2 | 20 |
| Metaid | 元数据id | Varchar2 | 32 |
| Approveres | 审批结果 | Char | 1 |
| Approveopin | 审批意见 | Varchar2 | 200 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

驳回历史表(bpm_reject)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| Instanceid | 流程实例id | Varchar2 | 50 |
| Metaid | 元数据id | Varchar2 | 32 |
| Staskid | 原节点id | Varchar2 | 30 |
| Etaskid | 目标任务id | Varchar2 | 30 |
| Rejectopin | 驳回原因 | Varchar2 | 200 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

开发周期

5人天

解决问题

- 待办表和流程待办的整合方式

- 待办的生成方式

交付成果

- 待办的查询展示

- 任务的签收办理

- 流程的正常驱动

流程和业务的整合

- 根据单据查找流程并启动流程，从而实现流程和业务的绑定。

- 根据流程查找到的待办、已办信息获取到单据的链接地址并能打开单据

可以通过formService服务获取流程中配置访问地址

开发周期

5人天

解决问题

- 单据url生成和解析

- 单据数据的获取

- 单据数据和模板的解析和展示

交付成果

- 实现单据提交启动流程

- 通过待办打开单据并展示单据信息

- 可以展示流程跟踪信息

- 提供单据审批界面

- 进行单据提交操作

租户方案

目前系统提供获取租户信息功能，需要将租户id提供给流程引擎，并保证流程引擎的正常运行和运行效果，该部分工作分拆到具体的功能上，包括流程部署、流程启动、流程执行、流程查询中。

数据库设计

租户单据关联表(meta_tenant)

该表的主键会作为流程图中的租户id，从而保证可以通过流程可以获取所属租户信息及单据信息

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| Tenantid | 租户id | Varchar2 | 32 |
| Metaid | 单据元数据id | Varchar2 | 32 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

开发周期

3人天

解决问题

- 租户、单据和流程的关系

交付成果

- 可以实现租户和元数据组成的树形结构的管理

通过UEL表达式方式进行复杂人员表单整合

由于业务上需要能够提供人员的复杂选择方案，包括指定上级、单据上属性对应的人员或者角色、部门以及其他需求，需要通过Activiti提供的UEL表达式的方式进行功能扩展，包括以下方面的修改：

- 流程设计器扩展，能够实现响应人员选择的界面需求。

- 流程引擎扩展，能够将流程设计中指定的人员正确解析并提供给流程引擎流转。

- 需要提供实现TaskListener的实现类

- 提供注入到spring中的服务

开发周期

8人天

解决问题

- 服务注入

- 规则解析和定义

- 数据查询及返回格式

交付成果

- 提供当前用户上级获取

- 提供根据表单获取指定人员

- 修改单据状态的监听

- 会签节点判断条件的服务

- 可以修改单据状态的服务

- 提供可扩展的服务注册

单据模板设计

需要能够提供业务人员或者其他使用者可以自定义的单据自定义界面

元数据管理

- 自定义表结构。

- 自定义业务VO。

- 通过元数据管理提供相应的可操作类型设定及VO间的业务关联关系

数据库设计

元数据表(meta_custom)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| Metaname | 元数据名称 | Varchar2 | 50 |
| Metacode | 元数据编码 | Varchar2 | 30 |
| Classpath | Vo类路径 | Varchar2 | 50 |
| Tablename | 表名 | Varchar2 | 50 |
| Functionid | 功能id | Varchcar2 | 32 |
| Parentid | 父元数据id | Varchar2 | 32 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

字段表(meta_custom_field)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| fieldname | 字段名称 | Varchar2 | 30 |
| fieldcode | 字段编码 | Varchar2 | 30 |
| Fieldtype | 字段类型 | char | 1 |
| metaid | 关联元数据主键 | Varchar2 | 32 |
| checktype | 校验方式 | Varchar2 | 20 |
| Fieldtodo | 待办类型 | Varchar2 | 5 |
| todotemplate | 待办模板 | Varchar2 | 50 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

单据模板表(meta_busi)

| 字段 | 描述 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | 主键 | Varchar2 | 32 |
| businame | 模板名称 | Varchar2 | 30 |
| busicode | 模板编码 | Varchar2 | 30 |
| busipath | 模板文件路径 | Varchar2 | 50 |
| Metaid | 元数据id | Varchar2 | 32 |
| Version | 版本 | Varchar2 | 10 |
| Enable | 是否启用 | Char | 1 |
| Createtime | 创建时间 | Datetime |  |
| Remark | 备注 | Varchar2 | 2000 |

开发周期

4人天

解决问题

- 为实现表单的可配置增加元数据支持

交付成果

- 提供一个可配置的元数据管理功能，可以通过选择vo名称以后反射获取类属性信息以及其他信息，可以实现尽量减少配置工作量

表单页面

- 区分是全流程可用还是指定节点可用

- 获取元数据配置方式

- 通过拖拽方式进行表单页面配置

通过jQuery或者angularjs实现，需要确定技术选型

开发周期

15-20人天

解决问题

- 拖拽的实现以及表格的保存方式

交付成果

- 实现界面的拖拽方式绘制

- 通过文件方式保存保存后的表单

- 实现版本控制和修改控制

表单校验实现

提供表单页面校验，是否可编辑选项等选项功能的设定

开发周期

5-7人天

解决问题

- 校验的配置同表单一起保存，需要在解析的时候能够进行表单校验

交付成果

- 表单校验的设置

- 表单校验的实现

单据保存

- 通过通用的单据保存接口进行单据保存，通过统一的接口保存到相应的业务表中

- 提供流程启动

- 单据和流程的绑定

开发周期

4人天

解决问题

- 统一的单据保存方式，可以保存到不同的数据库中，并可以在展示的时候进行展示

交付成果

- 单据保存

- 单据数据读取

审批和单据页面展示

- PC端单据展示及审批

- 移动端单据展示及审批接口

/**获取用户所有待签待办、已办、已办结任务接口

* userid 用户id

* type 0 待签 1待办 2已办 3已办结

*/

Public JsonObject findTasks(String userId,String type);

/**获取单据信息和流程信息接口

* taskid 待办id

*/

Public JsonObject findBillAndTask(String taskId);

/**获取单据信息和流程信息接口

* taskid 待办id

* destinationTaskKey 目标taskKey

* variableMap 流程变量

*/

Public String complete(String tasked,String destinationTaskKey,Map variableMap);

开发周期

5-8人天

解决问题

- 能够实现单据模板和数据的整合和显示，能够整合审批页面并实现审批，需要统一的数据结构为移动端提供数据返回

交付成果

- 单据展示

- 单据审批

- 移动数据返回

- 移动审批

单据权限控制

开发周期

5人天

解决问题

- 单据权限的配置和展示

交付成果

- 通过流程配置单据权限

- 单据模板解析的时候可以正确解析

- 修改的内容保存到数据库

扩展开发

- 流程可执行人员的扩展接口和配置

- 流程回退、驳回、加签等实现

- 流程节点指定的流转方式实现

- 提供流程执行过程中的监听服务

- 任务指派方式实现

- 根据单据或其他条件进行节点屏蔽功能实现

- 流程代理实现

- 督办等功能的实现

- 管理员流程终止，重启等管理操作

开发周期

未定

查询方案

提供报表及其他流程相关信息的查询

报表查询

开发周期

未定

其他查询

- 我的发起、我的办理查询

- 管理员流程跟踪

- 统一的流程管理

开发周期

未定